„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор НТУ „КПІ”

М.З. Згуровський

„____” ____________ 2006 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо увічнення пам’яті С.П. Корольова

з нагоди сторіччя від дня народження

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальна особа | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розробка проекту виготовлення та встановлення пам’ятника С.П. Корольову | до 1 груд-ня 2006 р. | Ільченко М.Ю. Печеник М.В. | Окремий план за-ходів до 15.02.06 |
|  | Ініціювання випуску марки та пам’ятної гривні | до 1 груд-ня 2006 р. | Якименко Ю.І. Ільченко М.Ю. |  |
|  | Порушення клопотання щодо встановлення наукової іменної премії НАНУ | до 1 вере-сня 2006 р. | Якименко Ю.І. Ільченко М.Ю |  |
|  | Проведення наукових читань з циклу „Видатні конструктори України” | 12 грудня 2006 р. | Воронов С.О. Гріффен Л.О. | Окремий план за-ходів до 15.02.06 |
|  | Проведення Ювілейного засідання Вченої ради НТУУ „КПІ” | 13 січня 2007 р. | Румбешта В.О. |  |
|  | Розробка та виготовлення пам’ятної медалі та значка „Корольов і КПІ” | до 1 вересня 2006 р. | Печеник М.В. |  |
|  | Організація музейної виставки, присвяченої С.П. Корольову | до 1 грудня 2006 р. | Гріффен Л.О. Тимченко С.К. |  |
|  | Організація виставки літератури, присвяченої С.П. Корольову | до 1 грудня 2006 р. | Дригайло В.Г. |  |
|  | Підготовка статті ректора в „Київському політехніку” | грудень 2006 р. | Янковий В.В. |  |
|  | Оновлення аудиторії імені С.П.Корольова | до 1 ве-ресня 2006 | Печеник М.В. Тимченко К.С. |  |
|  | Організація виступів ректора та співробітників НТУУ „КПІ” в засобах масової інформації (телебачення, радіо, газети) | до грудня 2006 р. | Янковий В.В. | Окремий план за-ходів до 15.02.06 |
|  | Підготовка публікації про С.П. Корольова в серії „Славетні імена КПІ” | до грудня 2006 р. | Ільченко М.Ю. Гріффен Л.О. Тимченко С.К. |  |
|  | Видання матеріалів читань, присвячених С.П. Корольову | до 13 січ-ня 2007 р. | Гріффен Л.О. Киричок П.О. |  |
|  | Підготовка ювілейного випуску журналу „Наукові вісті НТУУ КПІ” | IV квартал 2006 р. | Ільченко М.Ю. |  |
|  | Виготовлення Фотостенду, присвяченого С.П. Корольову в головному корпусі університету | до 1 вере-сня 2006 р. | Гріффен Л.О. Тимченко С.К. Лиховодов В.І. |  |
|  | Виставка живопису на космічну тему | до 1 грудня 2006 р. | Руденко В.А. Тимченко С.К. |  |
|  | Розгляд на Вченій раді ФАКС доцільності присвоєння факультету імені С.П. Корольова | до 1 трав-ня 2006 р. | Збруцький О.В. |  |
|  | Організація Конкурсу студентських робіт на здобуття премії ім. С.П. Корольова | до 1 груд-ня 2006 р. | Варламов Г.Б. | Нагородж. 13 січня 2007 р. |
|  | Проведення наукової конференції, присвяченої С.П. Корольову | січень 2007 р. | Ільченко М.Ю. Збруцький О.В. |  |
|  | Встановлення на ФАКС „Корольовської премії” | до 1 вересня 2006 р. | Збруцький О.В. |  |
|  | Підготовка Фотостенду на ФАКС, присвяченого С.П.Корольова | до 1 вере-сня 2006 р. | Збруцький О.В. |  |

Заступник голови Оргкомітету                               М.Ю. Ільченко