## Лист1
[7 empty] | Додаток № | 4
[7 empty] | до наказу № від " " _________________ 200 р. | 2020-04-01
"Затверджую"
Ректор НТУУ "КПІ"
__________________________ М.З. Згуровський
" " ______________________ 200 р.
План
проведення ремонтних робіт в студентських гуртожитках НТУУ "КПІ" в 2006 році
службою експлуатації гуртожитків (СЕГ) та іншими організаціями
№ об`єктів | Факультети | Найменування основних видів робіт | Термін | Орієнтовна вартість (грн.) | Джерела фінансування |  |  | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання
[5 empty] | Університет | Студмістечко | Факультети
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Гуртожиток №1 | ТЕФ | Всього: |  | 91600 | 0 | 91600
|  | Ремонт МЗК правого крила на 3-му поверсі |  | 71600 |  | 71600 |  | червень-серпень | Підрядна організація
|  | Заміна автоматичних вимикачів захисту електроплит в лівому крилі |  | 5000 |  | 5000 |  | лютий | СЕГ | виконано
|  | Заміна трубопроводу подачі і повернення системи опалення по периметру гуртожитку |  | 15000 |  | 15000 |  | травень-липень | СЕГ
Гуртожиток №3 | ФІОТ | Всього: |  | 156700 | 5000 | 151700
|  | Ремонт покрівлі |  | 120000 |  | 120000 |  | липень-серпень | СЕГ
|  | Ремонт умивальних кімнат на 2-4 поверхах |  | 25200 |  | 25200 |  | липень-серпень | СЕГ
|  | Облицювання плиткою жіноч. та чолов. душових |  | 500 |  | 500 |  | лютий | СЕГ
|  | Промивання системи опалення |  | 5000 | 5000 |  |  | липень | Підрядна організація
|  | Винос трубопроводу гострої води в бойлерну |  | 6000 |  | 6000 |  | липень-серпень | СЕГ
Гуртожиток №4 | ПБФ | Всього: |  | 29000 | 0 | 29000
|  | Заміна автоматичних вимикачів захисту електроплит |  | 1000 |  | 1000 |  | січень | СЕГ | виконано
|  | Заміна трубопроводу повернення системи опалення по периметру гуртожитку |  | 28000 |  | 28000 |  | липень-вересень | СЕГ
Гуртожиток №6 | ПВІ, іноземці | Всього: |  | 60600 | 0 | 60600
|  | Косметичний ремонт коридору і бойлерної в підвалі гуртожитку |  | 20000 |  | 20000 |  | березень | СЕГ
|  | Косметичний ремонт коридорів 1-5 поверхів |  | 20000 |  | 20000 |  | лютий-квітень | СЕГ
|  | Облаштування плиткою тамбура 1-го поверху |  | 600 |  | 600 |  | квітень | СЕГ
|  | Заміна вводу ХВЗ до водомірного вузла |  | 15000 |  | 15000 |  | червень-серпень | СЕГ
|  | Заміна автоматичних вимикачів в ГРЩ-0,4 |  | 5000 |  | 5000 |  | червень | СЕГ
Гуртожиток №7 | ФЕЛ | Всього: |  | 124700 | 25000 | 99700
|  | Заміна магістралі живлення від ГРЩ-0,4 до ЩО поверхів |  | 21000 |  | 21000 |  | квітень | СЕГ
|  | Косметичний ремонт робочої кімнати, бойлерної, запасних виходів |  | 8700 |  | 8700 |  | травень | СЕГ
|  | Проект по зміцненню фундаменту і стін гуртожитку |  | 20000 | 20000 |  |  | квітень | Підрядна організація
|  | Ремонт МЗК 1 поверху лівого і правого крила |  | 45000 |  | 45000 |  | січень-березень | СЕГ
|  | Промивання системи опалення |  | 5000 | 5000 |  |  | липень | Підрядна організація
|  | Заміна ХВЗ та ГВЗ по підвалу гуртожитку |  | 25000 |  | 25000 |  | червень-серпень | СЕГ
Гуртожиток №8 | ФІОТ, ФАКС, ІТС | Всього: |  | 104000 | 9000 | 95000
|  | Ремонт туалетів 1-4 поверхів правого крила |  | 84000 | 4000 | 80000 |  | жовтень-грудень | СЕГ
|  | Промивання системи опалення |  | 5000 | 5000 |  |  | липень | Підрядна організація
|  | Заміна трубопроводу подачі і повернення системи опалення по периметру гуртожитку |  | 15000 |  | 15000 |  | червень-серпень | СЕГ
Гуртожиток №9 | ТЕФ | Всього: |  | 16500 | 0 | 16500
|  | Заміна автоматичних вимикачів захисту електроплит |  | 1500 |  | 1500 |  | лютий | СЕГ | виконано
|  | Заміна трубопроводу подачі і повернення системи опалення по периметру гуртожитку |  | 15000 |  | 15000 |  | травень-липень | СЕГ
Гуртожиток №10 | ІФФ, ВПФ | Всього: |  | 70550 | 0 | 70550
|  | Ремонт стояків 4,9,11,12 |  | 15000 |  | 15000 |  | січень-березень | СЕГ
|  | Переобладнання кастелянської під житловий блок і переобладнання приміщення буфету під кастелянську |  | 30000 |  | 30000 |  | травень-червень | СЕГ
|  | Ремонт коридорів цокольного та 1-го поверхів |  | 25550 |  | 25550 |  | липень-серпень | СЕГ
Гуртожиток №11 | Аспіранти,ФФВС, | Всього: |  | 100000 | 59300 | 40700
| ТЕФ, ММІФ, МУФ | Ремонт МЗК 2 секції |  | 100000 | 59300 | 40700 |  | червень-серпень | Підрядна організація
Гуртожиток №12 | ВІТІ, ІТС,ММІФ | Всього: |  | 19300 | 0 | 19300
|  | Облаштування плиткою підлоги 3-го поверху |  | 13000 |  | 13000 |  | липень | СЕГ
|  | Ремонт туалету 3-го поверху лівого крила |  | 6300 |  | 6300 |  | травень-червень | СЕГ
Гуртожиток №13 | ФЕЛ, ФМФ, ІХФ | Всього: |  | 85700 | 15000 | 70700
|  | Заміна трубопроводу подачі і повернення системи опалення по периметру гуртожитку |  | 20000 |  | 20000 |  | травень-липень | СЕГ
|  | Облаштування та ремонт приміщення під кухню на 1 поверсі |  | 15000 | 15000 |  |  | лютий | СЕГ
|  | Ремонт кухонь 2-5 поверхів лівого крила |  | 47700 |  | 47700 |  | лютий-травень | СЕГ
|  | Ремонт опалювальної мережі на кухнях лівого крила |  | 3000 |  | 3000 |  | травень-липень | СЕГ
Гуртожиток №14 | ФПМ, ІПСА, ІХФ | Всього: |  | 115000 | 27800 | 87200
|  | Ремонт душових |  | 52000 |  | 52000 |  | травень | СЕГ
|  | Ремонт туалетів 3-5 поверхів лівого крила |  | 63000 | 27800 | 35200 |  | червень-серпень | Підрядна організація
Гуртожиток №15 | РТФ, ІХФ | Всього: |  | 63000 | 0 | 63000
|  | Ремонт ЩО поверхів |  | 10000 |  | 10000 |  | липень | СЕГ
|  | Ремонт душових блоків 8-3, 7-3, вибірково 2-го--5-го поверхів |  | 38000 |  | 38000 |  | лютий-березень | СЕГ
|  | Ремонт каналізації у підвалі гуртожитку |  | 15000 |  | 15000 |  | червень | СЕГ
Гуртожиток №16 | ІЕЕ | Всього: |  | 285000 | 31000 | 254000
|  | Облаштування ІТП |  | 150000 | 21000 | 129000 |  | липень-серпень | Підрядна організація
|  | Ремонт освітлювальної мережі підвального приміщення |  | 2000 |  | 2000 |  | березень | СЕГ
|  | Вибірковий ремонт балконів |  | 4000 | 4000 |  |  | квітень | СЕГ
|  | Заміна трубопроводу повернення системи опалення по периметру гуртожитку |  | 17000 |  | 17000 |  | червень-серпень | СЕГ
|  | Ремонт МЗК на 1-6 поверхах 3 стояку |  | 100000 |  | 100000 |  | червень-серпень | Підрядна організація
|  | Заміна трубопроводу подачі і повернення системи опалення з 16 до 17 гуртожитку |  | 12000 | 6000 | 6000 |  | липень-вересень | СЕГ
Гуртожиток №17 | Сімейні та | Всього: |  | 183000 | 0 | 183000
| іноземні студенти | Ремонт кімнат 3-10, 5-10, 7-10, 5-12, 7-12 |  | 40000 |  | 40000 |  | листопад-грудень | СЕГ
|  | Реконструкція 1-го ліфта |  | 70000 |  | 70000 |  | серпень | Підрядна організація
|  | Ремонт ГРЩ-0,4 |  | 5000 |  | 5000 |  | червень | СЕГ
|  | Заміна пакетних вимикачів на автоматичні в ЩО на поверхах |  | 9000 |  | 9000 |  | травень | СЕГ
|  | Заміна лічильників електроенергії |  | 4000 |  | 4000 |  | травень | СЕГ
|  | Заміна трубопроводу повернення системи опалення |  | 15000 |  | 15000 |  | червень-липень | СЕГ
|  | Ремонт стояків ХВЗ та ГВЗ №№ 10,12 |  | 40000 |  | 40000 |  | лютий-березень | СЕГ
Гуртожиток №18 | ФЕА, ФММ, ФТІ, | Всього: |  | 408000 | 40000 | 368000
| іноземці | Встановлення реле часу для освітлення коридорів на поверхах |  | 5000 |  | 5000 |  | жовтень | СЕГ
|  | Прокладання другого вводу ХВЗ |  | 20000 |  | 20000 |  | травень | СЕГ
|  | Реконструкція ГРЩ |  | 40000 | 40000 |  |  | квітень
|  | Ремонт кухонь 12,11,10 поверхів правого крила |  | 48000 |  | 48000 |  | серпень-вересень | СЕГ
|  | Ремонт МЗК по стояку блоку 10 |  | 130000 |  | 130000 |  | червень-серпень | Підрядна організація
|  | Ремонт МЗК по стояку між блоками 6 і 8 |  | 165000 |  | 165000 |  | червень-серпень | Підрядна організація
Гуртожиток №19 | ХТФ, ФБТ, ІХФ,ФС, іноземці | Всього: |  | 332000 | 80000 | 252000
|  | Реконструкція пасажирського ліфта |  | 100000 | 40000 | 60000 |  | липень | Підрядна організація
|  | Реконструкція ГРЩ |  | 40000 | 40000 | 0 |  | серпень | Підрядна організація
|  | Відновлення системи опалення в холах гуртожитку |  | 12000 |  | 12000 |  | липень-вересень | СЕГ
|  | Ремонт блоків 4-16, 4-17, 5-04, 5-18, 6-03, 6-10, 6-12, 6-13, 6-14, 6-16, 6-17, 7-13, 7-14, 7-19, 8-02, 8-03, 8-04, 8-11, 8-16, 9-05, 9-11, 9-15, 10-05, 10-08 |  | 50000 |  | 50000 |  | вересень-листопад | СЕГ
|  | Ремонт МЗК по стояку між блоками 1 і 3 до 11-го поверху |  | 105000 |  | 105000 |  | червень-серпень | Підрядна організація
|  | Ремонт 2-х стояків системи опалення в лівому крилі |  | 25000 |  | 25000 |  | липень-вересень | СЕГ
Гуртожиток №20 | ММІ, ЗФ, ФП, іноземці | Всього: |  | 220000 | 26000 | 194000
|  | Облаштування ІТП |  | 220000 | 26000 | 194000 |  | лютий-березень | Підрядна організація
Гуртожиток №21 | Сімейні | Всього: |  | 68000 | 0 | 68000
| студенти | Ремонт ЩО поверхів |  | 11000 |  | 11000 |  | червень | СЕГ
|  | Заміна лічильників електроенергії |  | 4000 |  | 4000 |  | червень | СЕГ
|  | Заміна ХВЗ |  | 5000 |  | 5000 |  | березень | СЕГ
|  | Ремонт підлоги шести ліфтових |  | 3000 |  | 3000 |  | березень | СЕГ
|  | Ремонт бойлерної |  | 15000 |  | 15000 |  | травень | СЕГ
|  | Ремонт козирка над входом |  | 30000 |  | 30000 |  | травень | СЕГ
Гуртожиток №22 | Сімейні | Всього: |  | 95000 | 0 | 95000
| студенти | Ремонт ЩО поверхів |  | 11000 |  | 11000 |  | березень | СЕГ
|  | Вибірковий ремонт балконів |  | 4000 |  | 4000 |  | квітень | СЕГ
|  | Заміна лічильників електроенергії |  | 5000 |  | 5000 |  | січень | СЕГ | виконано
|  | Ремонт козирка над входом |  | 30000 |  | 30000 |  | червень | СЕГ
|  | Ремонт підлоги коридорів 5, 6, 8 поверхів |  | 45000 |  | 45000 |  | травень-червень | СЕГ
Зовнішні сантехнічні мережі |  | Всього: |  | 28000 | 20000 | 8000
|  | Заміна засувок вводів ХВЗ в колодязях |  | 8000 |  | 8000 |  | жовтень-грудень | СЕГ
Зовнiшнє освітлення |  | Двори гуртожитків № 9,12,13-14,18-21,11-22 |  | 20000 | 20000 |  |  | липень-серпень | СЕГ
|  | Всього на ремонтні роботи в 2006 році |  | 2655650 | 338100 | 2317550
|  | Виконаня аврійних робот |  | 61900 | 61900
|  | РАЗОМ: |  | 2717550 | 400000
Проректор з АГР і РМБ М.В. Печеник |  |  |  | Директор студмістечка О.А. Іщенко
Начальник УЕФ Л.Г. Субботіна |  |  |  | Заступник директора студмістечка з експлуатації |  | В.Л.Ходаківський
Головний інженер П.В. Ковальов |  |  |  | Голвний бухгалтер студмістечка Т.М. Хоценовська
СЕГ
ВЕК
|  | Підрядні організації |  |  |  | Борг за 2004 рік
|  | Всього: |  |  |  | 299619.3
|  | РАЗОМ: | [6 empty] | 299619.3