Додаток 4

До наказу «Про проведення всеукраїнської

науково-практичної конференції «Історична модель ООН в КПІ»

ПЛАН ПІДГОТОВКИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІСТОРИЧНА МОДЕЛЬ ООН В КПІ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Відповідальний від Організаційного**  **комітету Олімпіади** | **Термін виконання** |
| 1 | Відбір організаційного комітету | Мамчій О. | 12.08.2021 |
| 2 | Підбір комітетів та тем до них | Хандельди О. | 1.09.2021 |
| 3 | Створення реєстраційних форм для учасників заходу | Гінсгеймер К. | 6.09.2021 |
| 4 | Публікація реєстраційної форми | Гінсгеймер К. | 8.09.2021 |
| 5 | Пошук спонсорів та партнерів  та співпраця з ними | Шевчук В. | 13.10.2021 |
| 6 | Замовлення поліграфічної  продукції учасникам | Гінсгеймер К. | 28.10.2021 |
| 7 | Реєстрація команд та формування списку комітетів | Мамчій О. | 1.11.2021 |
| 8 | Замовлення харчування учасникам конференції | Шевчук В. | 2.11.2021 |
| 9 | Розстановка матеріалів для участі в конференції по аудиторіях | Мамчій О. | 5.11.2021 |
| 10 | Друк сертифікатів, дипломів, бейджів, блокнотів | Богук Ю.О. (ДНВР) | 20.01.2022 |